## Thành viên
Họ tên | SĐT | Email | Mã sinh viên | Chức vụ | Công việc phụ trách | Tiến độ | Ghi chú
Dương Tùng Anh | 0707006421 | anhdtpn00110@gmail.com | PN00110 | Nhóm trưởng | ALL | 89%
Phạm Linh Chi | 0367850745 | chiplpn00026@gmail.com | PN00026 | Nhóm phó | Lịch học, lịch dạy | 71%
Hoàng Tuấn Anh | 0327941690 | anhhtpn00019@gmail.com | PN00019 | Thành viên | Giao bài, chấm bài | 68%
Nguyễn Đức Duy | 0818744153 | duyndpn00027@gmail.com | PN00027 | Thành viên | Chat | 60%
Hồ Đức | 0385157822 | duchpn00123@gmail.com | PN00123 | Thành viên | Bài học, thông báo | 73%
Trần Duy Hải | 0372185706 | haitdpn00011@gmail.com | PN00011 | Thành viên | Báo cáo thống kê | 60%
0%
[5 empty] | Tiến độ chung: 70% | 0%

## Dữ liệu Trello
Unito ID | Title | Assigned To | Status | Last Modified
76cb35de-e821-4b49-8987-1b35482bbb1d | Làm báo cáo đồ án | tunnaduong,duchpn00123,Duy Nguyễn Đức,Hải Trần Duy,Hoàng Tuấn Anh,Linh Chi Phạm | Đang làm | 2025-08-01T03:58:28.507Z
a563543a-e2d5-4dd0-8d88-50cd0ee02256 | Làm slide thuyết trình | tunnaduong,duchpn00123,Duy Nguyễn Đức,Hải Trần Duy,Hoàng Tuấn Anh,Linh Chi Phạm | Đang làm | 2025-08-01T03:58:24.356Z
2d1ba300-e98a-4a5a-8c2a-b0f9883c2e21 | Làm giao diện responsive trên cả máy tính lẫn điện thoại | tunnaduong | Cải tiến & mở rộng | 2025-08-01T20:59:48.804Z
aff90514-0c20-4dfe-a426-0c30e3725c3d | Tin nhắn (Teacher) | Duy Nguyễn Đức | Teacher | 2025-08-02T01:51:31.364Z
c963fbbd-a4b1-4b98-9884-ee256e6416d5 | Thông báo & Nhắc lịch (Teacher) | duchpn00123 | Teacher | 2025-08-01T05:43:10.234Z
a3e5d8c8-98b7-47b7-85dc-d48849f81518 | Báo cáo học tập (Teacher) | Linh Chi Phạm | Teacher | 2025-08-06T13:58:57.830Z
543f4c6f-1183-4e63-9c8a-ebe2892c1969 | Lớp học của tôi (Teacher) | Hải Trần Duy | Teacher | 2025-08-07T10:56:07.268Z
15e60eed-845c-487a-998a-692fb61b5d0b | Bài học & Tài nguyên (Teacher) | duchpn00123 | Teacher | 2025-08-01T03:58:52.038Z
26915a72-f260-4951-a9ef-f3d9db4c1eb0 | Kiểm tra & Quiz (Teacher) | Linh Chi Phạm | Teacher | 2025-08-06T13:57:14.695Z
84a289a5-cbe4-49e6-98ec-fdc568c67cb9 | Chấm bài (Teacher) | Hoàng Tuấn Anh | Teacher | 2025-07-30T16:47:50.512Z
e828eceb-c96c-40f8-a3fa-f67a7862ac2e | Giao bài tập (Teacher) | Hoàng Tuấn Anh | Teacher | 2025-07-30T15:52:53.896Z
3a216e4e-ec9d-4774-9b6b-ef9103f77b09 | Lịch dạy (Teacher) | tunnaduong | Teacher | 2025-08-02T01:52:13.766Z
f3c2cbb0-3698-42f8-b813-1d8dbf12539e | Điểm danh (Teacher) | tunnaduong | Teacher | 2025-08-02T01:52:10.092Z
e391d844-dd20-4937-a8ed-ee688f3a3ff1 | Thông báo & Nhắc lịch (Student) | tunnaduong | Student | 2025-07-30T09:39:56.654Z
19643944-9bba-40b1-8cfe-534c5a56bae9 | Chat (Student) | tunnaduong | Student | 2025-07-30T09:39:59.854Z
eb2b4e8b-526a-4d5b-bcc3-8375b651a354 | Lịch học (Student) | Linh Chi Phạm | Student | 2025-07-30T09:40:01.989Z
a0098bc1-b4ef-42bf-9996-ead26a32f2cf | Kết quả (Student) | Hải Trần Duy | Student | 2025-07-30T09:40:04.520Z
44b177fa-c233-4e99-b28d-7d57df546f9c | Kiểm tra Quiz (Student) | tunnaduong | Student | 2025-07-30T09:40:07.921Z
8341bc97-6ade-4f7c-86c1-d34b3edf2dd7 | Bài tập (Student) | tunnaduong | Student | 2025-07-30T09:40:11.352Z
f9351faf-0ff5-4309-b458-cef1a439a2ae | Bài học (Admin) | Hoàng Tuấn Anh | Admin | 2025-07-30T09:40:16.034Z
8adf92b7-8c32-442a-8b3a-1eb03006893c | Bài học (Student) | Hoàng Tuấn Anh | Student | 2025-07-30T09:40:19.352Z
09cfee4a-da87-49b5-a7ae-ccbb4e123754 | Giao diện Teacher | Linh Chi Phạm | Teacher | 2025-07-30T15:53:49.164Z
390b74ed-fd39-4eb3-8e2e-b51ddff7df2a | Giao diện Student | tunnaduong | Student | 2025-07-30T09:40:26.280Z
7600cb50-1da5-47dc-88f1-08852ccb91ee | Giao diện Admin | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:40:29.956Z
a8511931-8c31-480d-bcbe-538e790a685f | Chat & Tương tác (Admin) | Duy Nguyễn Đức | Admin | 2025-07-30T09:40:32.088Z
507d5455-165e-4928-8809-294adb5d9954 | Thông báo & Nhắc lịch (Admin) | duchpn00123,tunnaduong | Admin | 2025-08-07T06:36:47.009Z
18fccba8-046c-4f5b-aebb-be01e368670b | Thống kê - Báo cáo (Admin) | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:40:37.330Z
78e90b1e-a6e3-4bcd-a2ae-e7e9e09ec06b | Kiểm tra & Quiz (Admin) | duchpn00123 | Admin | 2025-07-30T09:40:48.407Z
e5e96c84-c112-4b59-963e-e7eb4adf975f | Chấm bài (Admin) | Hoàng Tuấn Anh | Admin | 2025-07-30T09:40:52.407Z
a7e58104-27be-4e45-b01a-0627b36836ff | Giao bài tập (Admin) | Hoàng Tuấn Anh | Admin | 2025-07-30T09:40:56.409Z
543f5fe0-b2cc-4d0b-8980-5eb887a08b4c | Điểm danh (Admin) | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:40:59.965Z
6c2e0767-8f40-46e5-ade2-5692ef47ebd2 | Quản lý học viên (Admin) | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:41:02.958Z
0570af62-156c-409b-9fdc-a7d1df7d1393 | Quản lý lớp học (Admin) | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:41:08.438Z
cb615241-5be4-4ff1-b421-b79d42dbc1e2 | Quản lý người dùng (Admin) | tunnaduong | Admin | 2025-07-30T09:41:12.642Z
c3e53a20-dedc-4572-a85f-bc427c40e8e8 | Học viên đánh giá chất lượng học | Hoàng Tuấn Anh | Student | 2025-08-07T02:27:14.714Z
dd549084-9b9b-46cd-afbc-875a26319437 | Tích hợp AI vào dự án | tunnaduong | Cải tiến & mở rộng | 2025-08-06T13:59:09.951Z
5643a5cc-49bd-49a6-ac21-d4408729830c | Đánh giá và phản hồi |  | Cải tiến & mở rộng | 2025-08-01T20:57:56.895Z
055afd1f-cb79-4e45-800a-07f243908493 | Giao diện xem trước tài liệu | Hoàng Tuấn Anh | Admin | 2025-08-06T15:47:02.648Z
bd37f608-c38c-412b-bc0d-771513b46791 | Tích hợp Zalo OA |  | Cải tiến & mở rộng | 2025-08-11T07:35:01.078Z
14adf680-2053-4a20-8191-dd141a67c394 | Fix lỗi Chấm bài | duchpn00123 | Fix & Test | 2025-08-06T16:44:04.116Z
87a34c78-c065-4133-92e8-a5a9dc2c2732 | Thống kê thu chi | Hải Trần Duy | Admin | 2025-08-10T14:40:25.329Z
828c1b4e-77d0-4d48-b46b-f3a8fb8f9805 | Fix lỗi Lịch học, lịch dạy | duchpn00123 | Fix & Test | 2025-08-10T14:34:14.028Z
adf2914b-65bf-4b8c-b2cf-c59a34e75fca | Fix lỗi Điểm danh | duchpn00123 | Fix & Test | 2025-08-06T15:05:00.491Z
74bbb4ef-c4c7-4372-b7a0-fd6830fbc27c | Fix lỗi Quản lý lớp học (Admin) | Hoàng Tuấn Anh | Fix & Test | 2025-08-10T14:22:03.623Z
5f3b64f8-d247-4f92-8228-c1aca64e9091 | Fix lỗi Làm kiểm tra (Student) | Duy Nguyễn Đức | Fix & Test | 2025-08-10T14:21:34.851Z
9c0ee71a-213a-4c65-9c0f-6fbee9d51b26 | Fix lỗi Kiểm tra và quizz (Admin & Teacher) | Linh Chi Phạm | Fix & Test | 2025-08-10T14:33:54.084Z
4333f3f5-dce6-421c-a3f3-de0af92aa6a7 | Giao diện xem trước tài liệu | Hoàng Tuấn Anh | Teacher | 2025-08-06T15:47:30.601Z
885462f9-a8a9-4f96-91f0-af842d9d6c5d | Giao diện xem trước tài liệu | Hoàng Tuấn Anh | Teacher | 2025-08-06T15:49:56.233Z
cad0d01e-5270-4a88-92e3-94730e930175 | Giao diện xem trước tài liệu | Hoàng Tuấn Anh | Student | 2025-08-06T15:50:31.531Z
72c4243f-3260-4da7-af8a-660e9cbbffaf | Fix lỗi Đánh giá chất lượng | Hoàng Tuấn Anh | Fix & Test | 2025-08-08T10:14:24.064Z
c5df0a14-b086-4314-aad7-dd592dcf3baf | Gửi thông báo qua email |  | Cải tiến & mở rộng | 2025-08-11T07:35:03.894Z
329448b4-725a-4d97-a646-225d74033f4a | Fix lỗi ngày tham gia lớp học (Lớp học của tôi - Teacher) | duchpn00123 | Fix & Test | 2025-08-12T03:49:13.852Z
5aceaaac-8469-4c94-bf74-9d7cc5f23a3d | Trợ giúp (Admin) | Hoàng Tuấn Anh | Cần làm | 2025-08-12T04:03:49.594Z
27becd4c-188f-4127-ba98-984b051c7c46 | Trợ giúp (Student) | Hoàng Tuấn Anh | Cần làm | 2025-08-12T04:03:58.982Z
d55e9ea2-361d-47d8-9b1b-5f769ad21f3a | Trợ giúp (Teacher) | Hoàng Tuấn Anh | Cần làm | 2025-08-12T04:04:14.685Z
9472208e-7322-4b60-adab-c1d4e4eb59bc | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng EduCore | duchpn00123,Hoàng Tuấn Anh | Cần làm | 2025-08-12T09:42:30.085Z

## Mapping
Username | Họ tên
tunnaduong | Dương Tùng Anh
duchpn00123 | Hồ Đức
Duy Nguyễn Đức | Nguyễn Đức Duy
Hoàng Tuấn Anh | Hoàng Tuấn Anh
Linh Chi Phạm | Phạm Linh Chi
Hải Trần Duy | Trần Duy Hải